**令和7年度**

**オートレース公益資金による補助事業完了における自己評価について**

令和7年　9月17日（水）　14：30～15：30

参加者　鈴木（監事）　山田（監事）

小杉山（理事長）　鈴木（芳川の里施設長）　長田（いしはら施設長）

　　　　渡部（法人事務長）酒井（デイサービス主任）

* 本来評価体制として、評議員8名にも参加してもらうところではあるが

　　日程の調整が困難な為、上記職員にて実施

事業の実施結果について

　　　4月14日　見積合わせ　浜松日産自動車株式会社　翔映自動車株式会社

　　　7月3日　 契約・発注 　翔映自動車株式会社

 9月3日　 納品、検収

　　　納車、検収含め8月までに終了する予定としてたいが、納車が9月になった。

　　　但し大幅な遅れはなく、ほぼ計画通りの達成とする　　　達成状況　100％　採点4

事業の成果・波及について

　　　日の平均利用者数は22.5人。車輛利用者は6名と想定しているが送迎時とも

　　　6名以上の利用がけ属されている　　　　　　　　　　　達成状況　100％　採点4

　　　併せて利用者へのアンケートも実施済

事業の実施結果について

　　　9月3日　ホームページ及びブログ記事に記載

　　　車輛に添付したステッカーによる周知の実施　　　　　　達成状況　100％　採点4

競輪・オートレースによる補助金であることの周知

　　　9月3日　ホームページ及びブログ記事に記載

　　　車輛に添付したステッカーによる周知の実施

　　　デイサービス便り10月号への掲載

　　　広報誌「いきいき第」119号への記載　　　　　　　　　達成状況　100％　採点4